## 现场检查记录
序号 | 检查项目 | 方案要求 | 现场实际情况 | 检查结论
1 | 立杆纵横向间距 | 900×900mm | 3-4轴交B轴、5-6轴交C轴两处实测1200×900mm | 不符合
2 | 扫地杆设置 | 距地≤200mm，纵横连续 | 3-4轴交B轴处横向扫地杆缺失1根 | 不符合
3 | 水平杆步距 | 1500mm | 抽检6处，实测1450~1520mm | 符合
4 | 竖向剪刀撑 | 连续设置 | 全数检查，连续设置到位 | 符合
5 | 可调托撑悬臂长度 | ≤300mm | 抽检5处，其中2处实测450mm | 不符合
6 | 临边防护 | 栏杆+挡脚板齐全 | 一区周边临边防护已按方案设置 | 符合
7 | 立杆基础垫板 | 50mm厚通长垫板 | 垫板已通长铺设 | 符合
检查人 | 王建国 | 检查日期 | 2026-09-21