## 任务表
任务ID | 任务名称 | 工期(工作日) | 紧前任务 | 搭接关系 | 时距(工作日) | 锁定开始 | 锁定完成 | 备注
A | 场地平整及临建 | 4 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 已完工，按实际日期锁定
B | 土方开挖 | 5 | A | FS | 0
C | 混凝土垫层 | 2 | B | FS | 1 |  |  | 垫层浇筑后需等强1天
D | 基础防水及保护层 | 3 | C | FS | 0
E | 基础钢筋混凝土 | 5 | D | FS | 0
F | 地下室外墙及柱 | 6 | E | FS | 0
G | 顶板模板及钢筋混凝土 | 7 | F | FS | 0
H | 外墙防水及土方回填 | 3 | G | SS | 2 |  |  | 原进度表即按SS+2搭接
I | 首层结构施工 | 8 | [5 empty] | 紧前关系待定
J | 地下室移交验收 | 0 | G | FS | 2 |  |  | 里程碑

## 项目日历
项目 | 内容
计划开工日期 | 2026-09-28
每周休息日 | 星期六、星期日
法定节假日 | 2026-09-25（中秋节）
2026-10-01 至 2026-10-07（国庆节，共7天）
说明 | 工期一律按工作日计算，日期为日历日